## 文化圈
“15分钟品质生活文化圈”民生实事任务细化量化分解表
填报单位：丽水市
通用填报内容 | [22 empty] | 自定义填报内容
序号 | 设区市 | 目标任务数 | 县（市、区） | 部门责任人 | 职务 | 联系方式 | 开工时间（细化到项目的，可以第一个项目开工时间为准） | 完工时间（细化到项目的，可以达到目标任务数后最后一个项目的完工时间为准） | 目标任务数 | 一季度目标数 | 上半年目标数（前两个季度累计完成数） | 前三季度目标数（前三个季度累计完成数） | 乡镇（街道） | 目标任务数 | 项目名称 | 开工时间 | 完工时间 | 所在乡镇（街道） | 项目地址 | 位置经纬度（选填） | 民生联络员 | 联系方式 | 辖区内有哪些文化设施 | ***
|  | 57 | 遂昌县 | 叶孔贤 | 文广旅体局局长 | 13957067578 | 2022.02 | 2022.06 | 57 | 0 | 33 | 46 | 妙高街道 | 14 | 城东社区文化生活圈 | 2022.02 | 2022.06 | 妙高街道 | 公安路27号 | H*POINT(71bf112 1b45963) | 唐美华 | 13732558561 | 社区文化活动室、平昌广场、汤显祖纪念馆、滨江公园
[7 empty] | 2022.02 | 2022.09 | [6 empty] | 城南社区文化生活圈 | 2022.02 | 2022.09 | 妙高街道 | 上南门路37弄4号103 | H*POINT(71a745a 1b191cf) | 李素娟 | 15990837890 | 社区文化活动室、体育馆、汤公园
[7 empty] | 2022.02 | 2022.06 | [6 empty] | 城西社区文化生活圈 | 2022.02 | 2022.06 | 妙高街道 | 西街17弄1-7号 | H*POINT(7107abc 1cd2f77) | 阙晓艳 | 13857090124 | 社区文化活动室、相圃书房、荷花滩公园
[7 empty] | 2022.02 | 2022.09 | [6 empty] | 城北社区文化生活圈 | 2022.02 | 2022.09 | 妙高街道 | 北街12弄2号 | H*POINT(714c113 1cc436e) | 鲍丽君 | 13957065775 | 社区文化活动室、妙高山公园、妙高街道综合文化站、未来邻里中心、城市文化综合体
[7 empty] | 2022.02 | 2022.06 | [6 empty] | 城中社区文化生活圈 | 2022.02 | 2022.06 | 妙高街道 | 南街青云小区五号 | H*POINT(7199d9f 1c538fc) | 张芳 | 13587165656 | 社区文化活动室、南溪小公园、示范幼儿园
[7 empty] | 2022.02 | 2022.09 | [6 empty] | 前山社区文化生活圈 | 2022.02 | 2022.09 | 妙高街道 | 君子路62号B幢 | H*POINT(721135a 1c46269) | 梁启明 | 13757848427 | 社区文化活动室、汤公渡假广场、后岭公园、好川公园、牡丹亭中路舞蹈点
[7 empty] | 2022.02 | 2022.06 | [6 empty] | 叶坦社区文化生活圈 | 2022.02 | 2022.06 | 妙高街道 | 环城南路18弄13幢 | H*POINT(728b400 1c3e1aa) | 郑巧媚 | 13757856595 | 社区文化活动室、远教广场、人文图书室、汤公园停车场跳舞点、电力局舞场点
[7 empty] | 2022.02 | 2022.09 | [6 empty] | 腾龙社区文化生活圈 | 2022.02 | 2022.09 | 妙高街道 | 牡丹亭中路池莲区块8-1号综合楼 | H*POINT(72b4d30 1bf1a93) | 周晓玲 | 13957065385 | 社区文化活动室、文化礼堂、共享书吧
[7 empty] | 2022.02 | 2022.06 | [6 empty] | 东峰村文化生活圈 | 2022.02 | 2022.06 | 妙高街道 | 妙高街道东峰村 | H*POINT(71bbec7 1b4298e) | 项梅玉 | 15957802966 | 古院广场、未来公园、工人文化宫，图书馆总馆、文化馆总馆、东峰图书分馆
[7 empty] | 2022.02 | 2022.09 | [6 empty] | 源口村文化生活圈 | 2022.02 | 2022.09 | 妙高街道 | 妙高街道源口村 | H*POINT(71b9c14 1b405e3) | 骆文春 | 13666550232 | 未来邻里中心、五星文化礼堂、水上游乐场、文化廊桥
[7 empty] | 2022.02 | 2022.11 | [6 empty] | 七山头村文化生活圈 | 2022.02 | 2022.11 | 妙高街道 | 妙高街道七山头村 | H*POINT(7263045 1c6d0af) | 张关良 | 13575362939 | 文化礼堂
[7 empty] | 2022.02 | 2022.11 | [6 empty] | 金溪村文化生活圈 | 2022.02 | 2022.11 | 妙高街道 | 妙高街道金溪村 | H*POINT(7202751 1c4b83d) | 周宗春 | 13506826903 | 文化礼堂（在建）
[7 empty] | 2022.02 | 2022.11 | [6 empty] | 北街村文化生活圈 | 2022.02 | 2022.11 | 妙高街道 | 妙高街道北街村 | H*POINT(715472f 1b4829c) | 包振枫 | 13757860728 | 文化礼堂
[7 empty] | 2022.02 | 2022.11 | [6 empty] | 苍畈村文化生活圈 | 2022.02 | 2022.11 | 妙高街道 | 妙高街道苍畈村 | H*POINT(717f077 1cbed9a) | 姜松长 | 15268799788 | 农家书屋、祠堂
[7 empty] | 2022.02 | 2022.11 |  |  |  |  | 云峰街道 | 2 | 社后村文化生活圈 | 2022.02 | 2022.11 | 云峰街道 | 社后街5号 | H*POINT(71d917c 1b50460) | 涂爱媛 | 13757856824 | 文化礼堂、篮球场、乡贤馆、农家书屋、绿道
[7 empty] | 2022.02 | 2022.06 | [6 empty] | 湖边村文化生活圈 | 2022.02 | 2022.06 | 云峰街道 | 云峰街道湖边村 | H*POINT(71db877 1b5c916) | 涂爱媛 | 13757856824 | 文化礼堂、篮球场、乡贤馆、农家书屋、绿道
[7 empty] | 2022.02 | 2022.06 |  |  |  |  | 新路湾镇 | 3 | 大马埠村文化生活圈 | 2022.02 | 2022.06 | 新路湾镇 | 新路湾镇大马埠村 | H*POINT(71b6bca 1b5cc1a) | 胡德凤 | 13587176868 | 文化礼堂、文化活动中心
[7 empty] | 2022.02 | 2022.09 | [6 empty] | 新路湾村文化生活圈 | 2022.02 | 2022.09 | 新路湾镇 | 新路湾村38号 | H*POINT(71b6c4d 1b5ce70) | 胡德凤 | 13587176868 | 文化礼堂、文化活动中心
[7 empty] | 2022.02 | 2022.06 | [6 empty] | 蕉川村文化生活圈 | 2022.02 | 2022.06 | 新路湾镇 | 新路湾镇蕉川村 | H*POINT(71c6bc8 1b5bd01) | 胡德凤 | 13587176868 | 文化礼堂、文化活动中心、图书分馆
[7 empty] | 2022.02 | 2022.11 |  |  |  |  | 北界镇 | 2 | 北界村文化生活圈 | 2022.02 | 2022.11 | 北界镇 | 北界客运中心 | H*POINT(71b2813 1b6de62) | 涂雅婷 | 13957069036 | 文化礼堂、农家书屋、乡贤馆、健身房
[7 empty] | 2022.02 | 2022.09 | [6 empty] | 登埠村文化生活圈 | 2022.02 | 2022.09 | 北界镇 | 北界镇登埠村 | H*POINT(719882a 1c83d76) | 涂雅婷 | 13957069036 | 文化礼堂、农家书屋、乡贤馆、健身房
[7 empty] | 2022.02 | 2022.09 |  |  |  |  | 金竹镇 | 4 | 金竹村文化生活圈 | 2022.02 | 2022.09 | 金竹镇 | 金竹村镇前街28号 | H*POINT(7185dae 1b4a529) | 朱依宁 | 18957059095 | 文化礼堂、农家书屋、乡贤馆、健身房
[7 empty] | 2022.02 | 2022.09 | [6 empty] | 兰蓬村文化生活圈 | 2022.02 | 2022.09 | 金竹镇 | 金竹镇兰蓬村 | H*POINT(71fe6f2 1c5795c) | 朱依宁 | 18957059095 | 文化礼堂、农家书屋、革命纪念馆、文化六廊
[7 empty] | 2022.02 | 2022.11 | [6 empty] | 茶竹岭村文化生活圈 | 2022.02 | 2022.11 | 金竹镇 | 金竹镇茶竹岭村 | H*POINT(72706d9 1c3e1aa) | 朱依宁 | 18957059095 | 文化礼堂、健身器材、文化活动中心、绿道、宗祠
[7 empty] | 2022.02 | 2022.11 | [6 empty] | 梭溪塘岭村文化生活圈 | 2022.02 | 2022.11 | 金竹镇 | 金竹镇梭溪塘岭村 | H*POINT(71b8b25 1c4f89d) | 朱依宁 | 18957059095 | 文化礼堂、革命纪念馆
[7 empty] | 2022.02 | 2022.06 |  |  |  |  | 大柘镇 | 3 | 永安村文化生活圈 | 2022.02 | 2022.06 | 大柘镇 | 大柘镇永安村 | H*POINT(7199b30 1b35bd5) | 项新卫 | 13857048931 | 文化礼堂、农家书屋、
[7 empty] | 2022.02 | 2022.11 | [6 empty] | 大田村文化生活圈 | 2022.02 | 2022.11 | 大柘镇 | 大柘镇大田村 | H*POINT(7242d49 1be03a0) | 项新卫 | 13857048931 | 文化礼堂、农家书屋、乡贤馆、篮球场、绿道
[7 empty] | 2022.02 | 2022.06 | [6 empty] | 柘溪上村文化生活圈 | 2022.02 | 2022.06 | 大柘镇 | 大柘镇柘溪上村 | H*POINT(72c4eae 1c071e6) | 项新卫 | 13857048931 | 文化站、文化礼堂、农家书屋、乡贤馆、篮球场、绿道
[7 empty] | 2022.02 | 2022.06 |  |  |  |  | 石练镇 | 3 | 石练村文化生活圈 | 2022.02 | 2022.06 | 石练镇 | 练溪路2号 | H*POINT(72bcdef 1bf3009) | 吴保英 | 13676504210 | 文化礼堂、农家书屋、乡贤馆
[7 empty] | 2022.02 | 2022.09 | [6 empty] | 淤溪村文化生活圈 | 2022.02 | 2022.09 | 石练镇 | 石练镇淤溪村 | H*POINT(739372a 1bb955b) | 吴保英 | 13676504210 | 二十四节气非遗主题图书分馆、班春劝农广场、五星文化礼堂、文明银行、清水廊亭、毛氏宗祠、绿道、农耕非遗研学基地、多功能运动场、赖家祠堂、蔡相庙
[7 empty] | 2022.02 | 2022.06 | [6 empty] | 柳村村文化生活圈 | 2022.02 | 2022.06 | 石练镇 | 石练镇柳村村 | H*POINT(720e870 1c5cf31) | 吴保英 | 13676504210 | 文化礼堂、农家书屋、乡贤馆
[7 empty] | 2022.02 | 2022.06 |  |  |  |  | 王村口镇 | 2 | 桥西村文化生活圈 | 2022.02 | 2022.06 | 王村口镇 | 桥西村蔡相庙 | H*POINT(715c291 1c9140a) | 吴达荣 | 13957069272 | 文化礼堂、纪念馆、篮球场、农家书屋
[7 empty] | 2022.02 | 2022.09 | [6 empty] | 后塘村文化生活圈 | 2022.02 | 2022.09 | 王村口镇 | 王村口镇后塘村 | H*POINT(720e870 1c46269) | 吴达荣 | 13957069272 | 文化礼堂、农家书屋
[7 empty] | 2022.02 | 2022.06 |  |  |  |  | 黄沙腰镇 | 1 | 黄沙腰村文化生活圈 | 2022.02 | 2022.06 | 黄沙腰镇 | 黄沙腰村 | H*POINT(726f164 1c40c94) | 刘振华 | 15957848969 | 文化礼堂、纪念馆、篮球场、农家书屋
[7 empty] | 2022.02 | 2022.06 |  |  |  |  | 三仁畲族乡 | 5 | 小忠村文化生活圈 | 2022.02 | 2022.06 | 三仁畲族乡 | 三仁畲族乡小忠村 | H*POINT(724025f 1c791cd) | 杜向阳 | 13645785947 | 文化礼堂、健身器材、农家书屋
[7 empty] | 2022.02 | 2022.06 | [6 empty] | 好川村文化生活圈 | 2022.02 | 2022.06 | 三仁畲族乡 | 三仁畲族乡好川村 | H*POINT(71597a7 1cc58e3) | 杜向阳 | 13645785947 | 文化礼堂、农家书屋、篮球场、朗诵根艺博物馆、三公主彩带编织工作室
[7 empty] | 2022.02 | 2022.06 | [6 empty] | 高碧街村文化生活圈 | 2022.02 | 2022.06 | 三仁畲族乡 | 三仁畲族乡高碧街村 | H*POINT(72af75c 1c0c7bb) | 杜向阳 | 13645785947 | 文化礼堂、学堂、农家书屋、少年宫
[7 empty] | 2022.02 | 2022.06 | [6 empty] | 坑口村文化生活圈 | 2022.02 | 2022.06 | 三仁畲族乡 | 三仁畲族乡坑口村 | H*POINT(7263045 1c38bd5) | 杜向阳 | 13645785947 | 文化礼堂、篮球场、乡贤馆、农家书屋、绿道
[7 empty] | 2022.02 | 2022.06 | [6 empty] | 十三都村文化生活圈 | 2022.02 | 2022.06 | 三仁畲族乡 | 三仁畲族乡十三都村 | H*POINT(7379f77 1b76478) | 杜向阳 | 13645785947 | 文化礼堂、篮球场、农家书屋
[7 empty] | 2022.02 | 2022.06 |  |  |  |  | 濂竹乡 | 1 | 治岭头村文化生活圈 | 2022.02 | 2022.06 | 濂竹乡 | 治岭头村1号 | H*POINT(73cd1d8 1c64ff0) | 骆根花 | 13587145293 | 文化礼堂、篮球场、农家书屋
[7 empty] | 2022.02 | 2022.06 |  |  |  |  | 应村乡 | 3 | 应村村文化生活圈 | 2022.02 | 2022.06 | 应村乡 | 应村乡应村村 | H*POINT(71a327c 1b5a752) | 杜潘晨 | 18405816175 | 文化礼堂、篮球场、农家书屋
[7 empty] | 2022.02 | 2022.06 | [6 empty] | 桃溪村文化生活圈 | 2022.02 | 2022.06 | 应村乡 | 应村乡桃溪村 | H*POINT(7231656 1c1deae) | 杜潘晨 | 18405816175 | 文化礼堂、农家书屋、篮球场、乡贤馆、多功能室
[7 empty] | 2022.02 | 2022.11 | [6 empty] | 东源村文化生活圈 | 2022.02 | 2022.11 | 应村乡 | 应村乡东源村 | H*POINT(72e7c95 1c071e6) | 杜潘晨 | 18405816175 | 文化礼堂、农家书屋、篮球场、乡贤馆、多功能室
[7 empty] | 2022.02 | 2022.06 |  |  |  |  | 高坪乡 | 3 | 高坪新村文化生活圈 | 2022.02 | 2022.06 | 高坪乡 | 高坪新村 | H*POINT(718e73b 1b6154b) | 季雯 | 15257802224 | 文化礼堂、书吧、球场、乡贤馆、好样学堂
[7 empty] | 2022.02 | 2022.06 | [6 empty] | 茶树坪村文化生活圈 | 2022.02 | 2022.06 | 高坪乡 | 高坪乡茶树坪村 | H*POINT(718e7d9 1b614b7) | 季雯 | 15257802224 | 文化礼堂、农家书屋、舞台、宗祠
[7 empty] | 2022.02 | 2022.11 | [6 empty] | 湖连村文化生活圈 | 2022.02 | 2022.11 | 高坪乡 | 高坪乡湖连村 | H*POINT(7198073 1b35c2b) | 季雯 | 15257802224 | 健身设施、罗氏宗祠、文化廊桥、古戏台
[7 empty] | 2022.02 | 2022.06 |  |  |  |  | 湖山乡 | 3 | 湖山村文化生活圈 | 2022.02 | 2022.06 | 湖山乡 | 湖山乡政府 | H*POINT(717e54d 1b43267) | 郑长传 | 13567092755 | 农家书屋、篮球场、乡贤馆、绿道
[7 empty] | 2022.02 | 2022.09 | [6 empty] | 黄泥岭村文化生活圈 | 2022.02 | 2022.09 | 湖山乡 | 湖山乡黄泥岭村 | H*POINT(729e069 1c8e920) | 郑长传 | 13567092755 | 农家书屋、文化礼堂、健身设施、图书室、音乐书吧
[7 empty] | 2022.02 | 2022.09 | [6 empty] | 红星坪村文化生活圈 | 2022.02 | 2022.09 | 湖山乡 | 湖山乡红星坪村 | H*POINT(73b0f3b 1c37660) | 郑长传 | 13567092755 | 文化礼堂、农家书屋、篮球场、乡贤馆、绿道、接待中心、网球场、娱乐设施
[7 empty] | 2022.02 | 2022.06 |  |  |  |  | 蔡源乡 | 1 | 蔡和村文化生活圈 | 2022.02 | 2022.06 | 蔡源乡 | 蔡源乡蔡和村下村38号 | H*POINT(716d0cd 1b1d857) | 张之宜 | 15988045022 | 文化礼堂、农家书屋、篮球场、乡贤馆、多功能室
[7 empty] | 2022.02 | 2022.06 |  |  |  |  | 焦滩乡 | 1 | 焦石娄村品质文化生活圈 | 2022.02 | 2022.06 | 焦滩乡 | 焦滩乡焦石娄村 | H*POINT(7179aa3 1b214b0) | 赖智雅 | 15988007460 | 文化礼堂、农家书屋
[7 empty] | 2022.02 | 2022.06 |  |  |  |  | 龙洋乡 | 1 | 龙洋村品质文化生活圈 | 2022.02 | 2022.06 | 龙洋乡 | 龙洋乡龙洋村梅树洋 | H*POINT(716dee2 1afecd3) | 廖恒民 | 13454392069 | 文化站
[7 empty] | 2022.02 | 2022.06 |  |  |  |  | 柘岱口乡 | 1 | 柘岱口村文化生活圈 | 2022.02 | 2022.06 | 柘岱口乡 | 柘岱口乡柘岱口村 | H*POINT(7148f74 1b0f708) | 潘飞君 | 18805880129 | 文化礼堂、农家书屋、乡贤馆、戏台
[7 empty] | 2022.02 | 2022.06 |  |  |  |  | 西畈乡 | 2 | 西畈村品质文化生活圈 | 2022.02 | 2022.06 | 西畈乡 | 西畈乡西畈村 | H*POINT(7149aa0 1b293f1) | 叶大明 | 13777692689 | 文化礼堂、农家书屋、乡贤馆、健身房、休闲室
[7 empty] | 2022.02 | 2022.06 | [6 empty] | 举淤口村文化生活圈 | 2022.02 | 2022.06 | 西畈乡 | 西畈乡举淤口村 | H*POINT(7149a2f 1b294c3) | 叶大明 | 13777692689 | 文化礼堂、农家书屋、乡贤馆、古戏台、展览馆
[7 empty] | 2022.02 | 2022.06 |  |  |  |  | 垵口乡 | 2 | 根竹口村文化生活圈 | 2022.02 | 2022.06 | 垵口乡 | 垵口乡根竹口村 | H*POINT(71a53ad 1b16caa) | 潘卫英 | 13757824605 | 文化礼堂、农家书屋、篮球场、乡贤馆
[7 empty] | 2022.02 | 2022.06 | [6 empty] | 徐村村文化生活圈 | 2022.02 | 2022.06 | 垵口乡 | 垵口乡徐村村 | H*POINT(71a5403 1b16c79) | 潘卫英 | 13757824605 | 文化礼堂、农家书屋、篮球场、乡贤馆

## 文化驿站
“15分钟品质生活文化驿站”民生实事任务细化量化分解表
填报单位：丽水市
通用填报内容 | [22 empty] | 自定义填报内容
序号 | 设区市 | 目标任务数 | 县（市、区） | 部门责任人 | 职务 | 联系方式 | 开工时间（细化到项目的，可以第一个项目开工时间为准） | 完工时间（细化到项目的，可以达到目标任务数后最后一个项目的完工时间为准） | 目标任务数 | 一季度目标数 | 上半年目标数（前两个季度累计完成数） | 前三季度目标数（前三个季度累计完成数） | 乡镇（街道） | 目标任务数 | 项目名称 | 开工时间 | 完工时间 | 所在乡镇（街道） | 项目地址 | 位置经纬度（选填） | 民生联络员 | 联系方式 | *** | ***
1 | 丽水市 | 750 | 莲都区
4 |  |  | 龙泉市
8 |  |  | 青田县
9 |  |  | 缙云县
10 |  |  | 遂昌县 | 叶孔贤 | 文广旅体局局长 | 13957067578 | 2022.02 | 2022.09 | 1 |  |  | 1 | 石练镇 | 1 | 班春文旅驿站 | 2022.02 | 2022.09 | 石练镇 | 遂昌县石练镇淤溪村 | H*POINT(72d7b17 1c852eb) | 朱少华 | 13884362488 | 非遗主题图书分馆、班春劝农广场、五星文化礼堂、文明银行、清水廊亭、毛氏宗祠、绿道、农耕非遗研学基地、多功能运动场、赖家祠堂、蔡相庙
11 |  |  | 松阳县
12 |  |  | 云和县
13 |  |  | 庆元县
14 |  |  | 景宁畲族自治县
填报人： 联系电话：
注：1.通用填报内容适用于所有民生实事事项。自定义填报内容由各民生实事结合自身特色，设置1-2个核心量化指标，反映该民生实事的一些关键建设要求以及惠民属性。如新（改扩）建中小学可设置“学校规模”指标，具体填报班级数；再如提标加固海塘可设置“防潮标准”指标，具体填报几年一遇数。 2.无法落实具体项目的事项，至少需分解到县（市、区），并填报目标任务数，按季度设置段性目标任务。能进一步细化的，应尽可能分解至乡镇（街道），并在上表H列后自行添加“乡镇（街道）”和“目标任务数”两列。 3.落实到具体点位的事项需列出所有项目清单，还需逐项填报项目名称、建设规模、开工时间、完工时间、所在乡镇（街道）、项目地址、位置经纬度（选填）、主管部门责任人、联系方式等内容。

## 城市书房
“15分钟品质生活城市书房”民生实事任务细化量化分解表
填报单位：丽水市文化和广电旅游体育局
通用填报内容 | [22 empty] | 自定义填报内容
序号 | 设区市 | 目标任务数 | 县（市、区） | 部门责任人 | 职务 | 联系方式 | 开工时间（细化到项目的，可以第一个项目开工时间为准） | 完工时间（细化到项目的，可以达到目标任务数后最后一个项目的完工时间为准） | 目标任务数 | 一季度目标数 | 上半年目标数（前两个季度累计完成数） | 前三季度目标数（前三个季度累计完成数） | 乡镇（街道） | 目标任务数 | 项目名称 | 开工时间 | 完工时间 | 所在乡镇（街道） | 项目地址 | 位置经纬度（选填） | 民生联络员 | 联系方式 | *** | ***
| 丽水市 | 18
1
4
8
9
|  |  | 遂昌县 | 叶孔贤 | 文广旅体局局长 | 13957067578 | 2022.01 | 2022.06 | 2 |  | 1 |  | 妙高街道 | 1 | 相圃书房农商行分馆 | 2022.01 | 2022.06 | 妙高街道 | 溪边路汤公园边 | H*POINT(710bb1b 1cd854c) | 叶飚 | 15257826653
10 |  |  |  | 叶孔贤 | 文广旅体局局长 | 13957067578 | 2022.05 | 2022.11 |  |  |  | 1 |  | 1 | 相圃书房叶坦分馆 | 2022.05 | 2022.11 |  | 平昌路12弄5号 | H*POINT(719c889 1c7fd17) | 叶飚 | 15257826653
11 |  |  | 松阳县
12 |  |  | 云和县
庆元县
13
14 |  |  | 景宁畲族自治县
填报人： 联系电话： | 钟梦迪
注：1.通用填报内容适用于所有民生实事事项。自定义填报内容由各民生实事结合自身特色，设置1-2个核心量化指标，反映该民生实事的一些关键建设要求以及惠民属性。如新（改扩）建中小学可设置“学校规模”指标，具体填报班级数；再如提标加固海塘可设置“防潮标准”指标，具体填报几年一遇数。 2.无法落实具体项目的事项，至少需分解到县（市、区），并填报目标任务数，按季度设置段性目标任务。能进一步细化的，应尽可能分解至乡镇（街道），并在上表H列后自行添加“乡镇（街道）”和“目标任务数”两列。 3.落实到具体点位的事项需列出所有项目清单，还需逐项填报项目名称、建设规模、开工时间、完工时间、所在乡镇（街道）、项目地址、位置经纬度（选填）、主管部门责任人、联系方式等内容。