## 农村道路交通安全综合治理重点项目清单
全县农村地区道路交通安全综合治理重点项目（事项）清单
序号 | 项目名称 | 子项目 | 具体工作内容及要求 | 分管县领导 | 责任单位 | 责任领导 | 配合单位 | 完成时限
1 | 健全农村道路交通安全综合治理责任体系 | 完善共建共治责任体系 | 道路交通安全工作领导小组办公室实体化运作。 | 陈积林 | 县公安局 | 张蕴铭 | 领导小组成员单位 | 2021年2月底前
|  |  | 落实“路长制”。 | 杨朝晖 | 县交通运输局 | 邱晨 | / | 2021年6月底前
|  | 完善挂牌治理机制 | 交通事故多发点段实行省、市、县三级挂牌治理。 | 许积标 | 县应急管理局 | 刘亦非 | 县交通运输局、县公安局、县建设局、各乡镇（街道） | 每年12月底前
|  |  | 事故多发乡镇和每公里亡人交通事故多发道路路段实行挂牌督办。 | 许积标 | 县应急管理局 | 刘亦非 | 县交通运输局、县公安局、县建设局、各乡镇（街道） | 每年12月底前
|  | 领导干部到场率 | 交通伤亡事故领导干部到场率要达到100%。 | 陈积林 | 县公安局 | 张蕴铭 | 事故所在辖区政府及事故车辆相关的行业主管部门。 | 按要求完成
|  | 完善事故调查制度 | 对造成重大事故需要追究主体责任的，深化事故调查报告联审和安全生产事故约谈工作，推动地方政府、相关部门、行业落实整改。 | 许积标 | 县应急管理局 | 刘亦非 | 县交通运输局、县公安局 | 按要求完成
|  | 完善社会协同治理机制 | 纳入社会基层治理四平台管理，落实排查上报交通安全隐患、劝导明显交通违法行为、宣传交通安全知识等职责。 | 陈积林 | 县委政法委 | 李建华 | / | 2021年3月底前
|  |  | 完善“警保联动”工作机制，落实专项经费和专职人员。 | 谭国庆 | 县银保监监管组 | 罗岳阳 | 县公安局 | 2021年3月底前
2 | 深化实施道路安全防护提升工程 | 全面排查治理道路安全风险 | 2021年全面摸排县域范围内已建安防设施的农村公路4米以上临水临崖高落差路段，对安全防护设施缺失损毁、防护不到位等情况进行安全隐患整治提升。实施连续长陡下坡、急弯陡坡等重点路段整治，双向四车道及以上普通国省干线公路设置中央隔离设施。国省道边坡灾害当年处治率达到100%。加强在建道路工程隐患排查和治理 | 杨朝晖 | 县交通运输局 | 邱晨 | 县公安局 | 2022年12月底前
|  | 强化桥隧运行管理 | 加快桥隧维修改造，国省道桥梁、隧道技术状况全部达到 1、2类标准，实现国省道500米以上隧道的运行监控系统全覆盖；及时整治消除农村公路4、5类桥梁隧道。 | 杨朝晖 | 县交通运输局 |  | 县公安局 | 2022年12月底前
|  | 强化道路平交口和穿镇穿村路段治理 | 完成现有普通国省道公路平交口和路侧开口治理，对未经审批擅自设置的平交口和路侧开口予以封闭。 | 杨朝晖 | 县交通运输局 |  | 县公安局、县应急管理局 | 2023年12月底前
|  | 强化道路应急保障 | 加快推进省、市、县三级公路应急保障基地建设，公路自然灾害应急抢险作业机械化率达到90%以上。 | 杨朝晖 | 县交通运输局 |  | 县应急管理局 | 2023年12月底前
|  |  | 加强恶劣天气监测体系建设，建立和完善道路安全气象预报预警信息传播渠道，提升道路交通安全气象服务保障能力。 | 王向荣 | 县气象局 | 许建义 | 县应急管理局、县交通运输局、县公安局 | 2021年6月底前
|  |  | 建立县级交通（公路）应急指挥体系，提升应急指挥数字化水平。 | 杨朝晖 | 县交通运输局 | 邱晨 | 县应急管理局、县公安局 | 2021年6月底前
|  | 推进农村道路设施建设 | 根据乡道、村道设计标准科学设置交通标志。深化“千灯万带”示范工程，积极推进农村道路接入国省道的平交路口减速带建设，对符合规范要求的平交路口全部设置交通信号灯，整治国省道沿线集镇村庄违规开口。 | 杨朝晖 | 县交通运输局 |  | 各乡镇（街道）、县应急管理局、县公安局 | 2021年12月底前
|  |  | 清理“马路市场”。 | 陈积林 | 各乡镇（街道） |  | 县综合执法局、县应急管理局、县交通运输局、县公安局、县市场监督管理局 | 2021年12月底前
|  |  | 协调督促道路主管部门，完善交通安全设施，对具备条件的国省道穿乡过镇路段增设照明、测速、辅道和机非隔离设施等。 | 许积标 | 县安委办 | 刘亦非 | 县交通运输局、县公安局 | 2021年12月底前
3 | 加强重点车辆安全源头治理 | 严格低速电动车生产销售监管 | 严格依法查处生产、销售、改装、拼装不符合国家有关标准的低速电动车（含电动自行车、电动三四轮车、老年代步车等）的违法行为。 | 谭国庆 | 县市场监管局 | 尹新华 | 县经济商务局、县交通运输局、县公安局 | 2021年6月底前
|  | 加强农村重点车辆排查整治 | 加强在用农村客车登记管理。实现农村客车卫星定位装置和视频监控装置联网联控，优化农村客运电子运行图制度，提升动态管理水平。 | 杨朝晖 | 县交通运输局 | 邱晨 | 县公安局 | 2021年12月底前
|  |  | 加强农村面包车交通安全管理。 | 陈积林 | 县公安局 | 张蕴铭 | 县交通运输局 | 常态管理
|  | 加快淘汰隐患车辆 | 推进封闭式三四轮电动车（老年代步车）淘汰。 | 谭国庆 | 县市场监管局 | 尹新华 | 县发改局、县财政局、县公安局、县司法局 | 2021年3月底前制定淘汰政策
|  |  | 落实变型拖拉机报废补贴政策，划定拖拉机禁限行区域，全面开展淘汰工作。 | 王向荣 | 县农业农村局 | 朱日周 | 县公安局、县应急管理局、县财政局、县建设局、县经济商务局、各乡镇（街道） | 2021年9月底前
|  | 深化货车超限超载治理 | 落实货运源头单位安装使用称重和视频监控设备，加强源头治超信息监管系统应用，防止超限超载车辆出站出场。实施普通公路超限运输检测站、非现场执法车道三年建设计划，实现治超信息监管系统互联互通。深入推进治超联合执法常态化、制度化，落实超限超载车辆和处罚信息共享，严查超限超载违法，对“百吨王”落实“一超四罚”措施。规范农村地区工程运输车监管，对交通违法和事故突出的，严格限制参与渣土运输招投标。 | 杨朝晖 | 县交通运输局 | 邱晨 | 县发改局、县公安局、县市场监管局、县建设局、县经济商务局 | 2021年12月底前
|  | 加强校车交通安全监管 | 强化校车源头管理和动态监管，确保用于接送中小学生上下学服务的车辆必须依法取得校车使用许可。 | 李建霞 | 县教育局 | 毛立华 | 县公安局、县交通运输局 | 常态管理
|  | 推进农村客运一体化建设 | 增加农村地区公交通达度和班次密度，实行城乡客运一体化，引导居民公交出行。 | 杨朝晖 | 县交通运输局 | 邱晨 | 县发改局、县公安局、县财政局（县国资办） | 2023年12月底前
4 | 加大农村道路交通安全执法管理力度 | 增强基层执法队伍力量 | 适当增加基层公安交警执法辅助人员编制。 | 陈积林 | 县公安局 | 张蕴铭 | 县委编办 | 2021年6月底前
|  | 突出交通违法行为整治 | 开展“创文明交通、治秩序乱象”暨“减量控大”三年整治行动，电动自行车安全头盔佩戴率达到90%以上。 | 陈积林 | 县公安局 | 张蕴铭 | 县交通运输局、县农业农村局 | 常态管理
|  | 严厉打击非法营运行为 | 动态清查道路客运县场“黑企业”“黑站点”“黑车”，完善非法营运举报查处机制。 | 杨朝晖 | 县交通运输局 | 邱晨 | 县市场监管局、县公安局 | 常态管理
|  | 加强农村红白喜事交通安全治理 | 杜绝红白喜事使用农村拖拉机、货车等车辆违规载人或使用客车超员行驶等极易诱发重特大道路交通事故行为。 | 陈积林 | 县公安局 | 张蕴铭 | 县民政局、县农业农村局 | 常态管理
5 | 构建快速救援救治机制 | 完善道路交通应急管理体系 | 每年组织不少于一次道路交通安全专项演练，提升应急处置和救援能力。 | 许积标 | 县应急管理局 | 叶凌霄 | 县卫生健康局、县交通运输局、县公安局、市生态环境局遂昌分局、县消防救援大队 | 每年12月底前
|  | 健全交通事故警医联动救援救治长效机制 | 推行就近医疗救护力量快速救援反应机制，构建“城区十分钟、山区一小时”应急救援覆盖圈，对颅脑严重损伤等危重伤员救治，应当就近送二甲及以上综合性医院抢救。 | 李建霞 | 县卫生健康局 | 李新标 | 县应急管理局、县公安局、县交通运输局、县银保监监管组、县财政局 | 2021年6月底前
6 | 广泛开展道路交通安全教育 | 落实交通安全宣传教育网格责任 | 开展“应急入村、安全万家”宣传“回头看”，落实以乡镇和村级网格为单元的电动车数量动态摸底全覆盖排查和针对性宣传教育。依托乡镇交通安全管理站和农村交通安全劝导站，定期开展针对性交通安全宣传和劝导活动。 | 陈积林 | 县委政法委 | 李建华 | 县公安局、县银保监监管组、县应急管理局 | 常态管理
|  | 拓展农村交通安全宣传阵地 | 充分发挥农村大喇叭、公开宣传栏以及广播、电视、手机等媒体渠道作用，深化交通安全公益宣传“进农村、进企业、进学校”。 | 郭劲松 | 县委宣传部 | 郑水松 | 县文广旅体局、县公安局、县司法局、县教育局 | 常态管理
|  | 深入开展专项交通安全宣传 | 对农村“一老一小”开展针对性宣传教育。针对不同季节和受众群体，开展“一盔一带”“禁酒驾”“三超一疲劳”和电动三四轮车交通宣传和执法提示活动。 | 陈积林 | 县公安局 | 张蕴铭 | 县委宣传部、县教育局 | 常态管理