遂昌县香榧产业发展规划

（2014-2016）

引  言

香榧是我国(浙江)特有的珍稀经济树种，是世界上重要的果材兼用型油料干果树种，兼有美味干果、木本油料、保健食品及园林绿化等功能。浙江省香榧栽培面积最大，据统计，2013年浙江香榧种植面积52万亩，占全国95%，其中10.5万亩已进入投产期，年产量2500吨左右（全国人均只有2克）。近年来价格稳定在每千克160元以上，产品一直供不应求，市场前景广阔。香榧是我省最具特色、最具市场竞争优势、最具发展潜力的名特优林产品。近年来,我省积极实施“香榧南扩”工程，对浙南山区种植香榧在资金上给予重点扶持。为了抓住机遇，有力、有序、有效推进香榧产业发展，让香榧成为山区农民的增收致富树，为山区可持续发展奠定坚实的基础，制定本规划。

一、遂昌县香榧产业发展现状

（一）遂昌县是榧树的原产区。根据调查，遂昌县百年以上作为古树名木挂牌保护的榧树556株，另有胸径20厘米以上的野生榧树1506株。前辈种植的榧树给后人留下了财富，2012年西畈乡西畈下床坑自然村的一株粗榧采摘青果实1000斤，收入近8000元，2013年全县粗榧产量4.5万斤。

表一  遂昌县原生榧树调查

单位：株

| 序号 | 乡 镇 （街道） | 株 数 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 挂牌株数 | 无牌株数 |
|  | 全县合计 | 2062 | 556 | 1506 |
| 1 | 妙 高 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 云 峰 | 872 | 9 | 863 |
| 3 | 濂 竹 | 20 | 7 | 13 |
| 4 | 三 仁 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 垵 口 | 226 | 178 | 48 |
| 6 | 大 柘 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 石 练 | 60 | 58 | 2 |
| 8 | 新路湾 | 18 | 16 | 2 |
| 9 | 应 村 | 51 | 45 | 6 |
| 10 | 高 坪 | 165 | 110 | 55 |
| 11 | 湖 山 | 2 | 1 | 1 |
| 12 | 王村口 | 83 | 67 | 16 |
| 13 | 龙 洋 | 20 | 15 | 5 |
| 14 | 焦 滩 | 3 | 1 | 2 |
| 15 | 黄沙腰 | 5 | 4 | 1 |
| 16 | 柘岱口 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | 西 畈 | 531 | 39 | 492 |

（二）遂昌县引进香榧种植情况。从1998年开始我县农户就自发到诸暨等地引进香榧良种进行小规模种植，近几年我县依托省林业厅“香榧南扩”工程及木本油料工程项目的实施，香榧种植面积逐年扩大。目前，全县已种植香榧面积5750亩，始果面积约358亩，2014年新路湾镇官溪村16年生的香榧最高单株产青果35斤，单株产值700多元。

表二  遂昌县已种植香榧面积统计

单位：亩

| 序号 | 全县合计 | 面积 | 始果面积 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5750 | 358 |
| 1 | 妙 高 | 99 | 0 |
| 2 | 云 峰 | 377 | 0 |
| 3 | 濂 竹 | 407 | 0 |
| 4 | 垵 口 | 678 | 50 |
| 5 | 大 柘 | 453 | 0 |
| 6 | 石 练 | 19 | 0 |
| 7 | 新路湾 | 109 | 30 |
| 8 | 北 界 | 311 | 50 |
| 9 | 应 村 | 20 | 0 |
| 10 | 高 坪 | 84 | 0 |
| 11 | 金 竹 | 875 | 0 |
| 12 | 湖 山 | 1055 | 200 |
| 13 | 王村口 | 136 | 0 |
| 14 | 焦 滩 | 37 | 0 |
| 15 | 蔡 源 | 350 | 0 |
| 16 | 黄沙腰 | 161 | 0 |
| 17 | 西 畈 | 47 | 20 |
| 18 | 牛头山 | 8 | 8 |
| 19 | 湖山林场 | 525 | 0 |

（三）遂昌县香榧产业主体情况。目前，遂昌县有香榧农业专业合作社4家，共有合作社社员784人，合作社注册资金344.6万元，基地面积842亩。

二、遂昌县发展香榧产业优势

（一）发展空间巨大

遂昌县现有林地总面积332万亩，按当地人口平均计算，人均占有林地面积14.4亩，是全省林地人均占有量的八倍。近年来随着下山脱贫工程实施和产业结构调整，近10万亩茶园套种、近6万亩板栗林改造、土地开发整理地等为香榧发展提供了广阔空间。同时，香榧也适宜在房前屋后种植。

遂昌是榧树的自然分布区，几乎全县各乡镇都有榧树分布。香榧是榧树中的优良变异类型经人工选育嫁接繁殖栽培的优良品种，其生态习性与榧树相一致，也就是说，榧树分布区就是香榧的适生区，香榧的发展空间巨大。

（二）市场需求旺盛

香榧的分布区域狭小，资源总量有限，2013年全国香榧产量为2500吨。据市场预测：目前香榧的销售主要集中于长三角地区，今后全国需求量估计要超过20万吨。因此在今后较长时期内，香榧的市场前景较好，随着社会生活水平的提高，其需求量还将大大增加。

香榧富含不饱和脂肪酸和微量元素，具有美容保健、药用价值，综合利用和国际市场还有待进一步开发。

（三）优惠政策支持

浙江省委、省政府把发展林业特色基地作为当前优化产业结构、发展效益林业的重中之重。浙江省林业厅制订了《香榧产业发展规划》，启动了“香榧南扩”工程，在资金上给予重点扶持。遂昌县将香榧产业纳入山区农民增收致富特别扶持方案中，着力培育扶持香榧新基地的建设，将有力地促进香榧产业的快速发展。

三、遂昌香榧产业发展目标

（一）指导思想

以科学发展观为指导，以市场为导向、以效益为中心、以集约化香榧基地为重点、实施高起点、高标准、高质量和高效率的香榧产业发展工程，做大做强香榧产业，着力推进农业和农村经济战略性调整，为林业增效、农民增收和农村发展作出新的贡献。

（二）规划原则

◆坚持适地适树，合理布局的原则；

◆坚持统一规划，分期实施的原则；

◆坚持集约规模经营与散生发展相结合的原则；

◆坚持技术引进、集成与创新相结合的原则。

（三）规划期限

2014年11月至2017年4月

（四）规划目标

1.建设香榧优良品种苗木基地150亩，年繁育苗10万株以上，基本满足遂昌香榧产业发展对苗木的需求。

2.新建高标准、高质量香榧基地15000亩。

3.改造提升香榧基地5000亩。

至规划期末，使我县香榧基地面积达到20000亩，成为浙南香榧重要产区之一。

四、香榧产业重点工程

（一）种苗培育工程

建设香榧良种苗木繁育基地150亩，年繁育壮苗10万株，基本满足遂昌发展香榧产业对苗木需求。

表三  遂昌县香榧良种育苗建设规划

单位：亩

| 建成年份 | 乡 镇 | 村 名 | 面积 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 新路湾 | 风车口 | 35 |
|  | 金竹镇 | 王 村 | 35 |
|  | 湖山林场 |  | 30 |
| 2015 | 濂竹乡 | 千义坑 | 15 |
|  | 新路湾 | 新路湾 | 15 |
|  | 王村口 | 东桥头 | 10 |
|  | 西 畈 | 湖岱口 | 10 |
| 合计 |  |  | 150 |

（二）基地建设

规划期内，新建基地15000亩，改造提升5000亩，至规划期末全县香榧面积达到20000亩以上。

1.新建基地15000亩，其中建设集中连片50亩以上，选用5年生以上苗木（地径1.5厘米、苗高60厘米以上）的基地2700亩。

2.建设集中连片50亩以上，选用3年生以上苗木（地径0.6厘米、苗高20厘米以上）的基地6300亩。

3.房前屋后零星种植，按每亩25株折算亩数的基地6000亩。

4.改造提升基地5000亩，对2014年4月前种植保存的香榧基地，通过深翻、增施有机肥、林下套种等技术的基地进行改造提升，加快投产。

| 表四 遂昌县新建香榧基地计划 单位：亩 |
| --- |
| 序 号 | 乡 镇 （街道） | 分年度、分类型计划 |
|  |  | 总计 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
|  |  |  | 小计 | 大苗 | 小苗 | 零星 | 小计 | 大苗 | 小苗 | 零星 | 小计 | 大苗 | 小苗 | 零星 |
|  | 全县合计 | 15000 | 4200 | 1000 | 1650 | 1550 | 5400 | 1000 | 2600 | 1800 | 5400 | 700 | 2050 | 2650 |
| 1 | 妙 高 | 1350 | 500 | 200 | 250 | 50 | 450 | 150 | 200 | 100 | 400 | 100 | 150 | 150 |
| 2 | 云 峰 | 750 | 100 |  | 50 | 50 | 300 |  | 100 | 200 | 350 | 100 | 100 | 150 |
| 3 | 濂 竹 | 550 | 50 |  |  | 50 | 300 | 100 | 150 | 50 | 200 |  | 100 | 100 |
| 4 | 三 仁 | 150 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50 |
| 5 | 垵 口 | 1250 | 450 | 150 | 250 | 50 | 300 |  | 100 | 200 | 500 |  | 300 | 200 |
| 6 | 大 柘 | 900 | 150 |  | 100 | 50 | 500 | 150 | 300 | 50 | 250 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 石 练 | 850 | 200 | 50 | 150 |  | 250 | 50 | 100 | 100 | 400 | 100 | 200 | 100 |
| 8 | 新路湾 | 1150 | 250 |  | 100 | 150 | 350 | 100 | 150 | 100 | 550 | 200 | 150 | 200 |
| 9 | 北 界 | 800 | 100 |  |  | 100 | 300 |  | 100 | 200 | 400 | 100 | 100 | 200 |
| 10 | 应 村 | 950 | 300 |  | 100 | 200 | 250 | 50 | 100 | 100 | 400 | 50 | 150 | 200 |
| 11 | 高 坪 | 200 | 50 |  |  | 50 | 50 |  |  | 50 | 100 |  |  | 100 |
| 12 | 金 竹 | 1300 | 550 | 200 | 300 | 50 | 500 | 100 | 300 | 100 | 250 |  | 150 | 100 |
| 13 | 湖 山 | 1300 | 150 |  | 50 | 100 | 650 | 250 | 400 |  | 500 |  | 300 | 200 |
| 14 | 王村口 | 900 | 500 | 50 | 50 | 400 | 250 | 50 | 100 | 100 | 150 |  | 50 | 100 |
| 15 | 龙 洋 | 500 | 50 |  |  | 50 | 250 |  | 150 | 100 | 200 |  |  | 200 |
| 16 | 焦 滩 | 350 | 100 |  | 50 | 50 | 150 |  | 50 | 100 | 100 |  | 50 | 50 |
| 17 | 蔡 源 | 550 | 200 | 50 | 150 |  | 150 |  | 150 |  | 200 |  | 150 | 50 |
| 18 | 黄沙腰 | 300 | 100 | 50 |  | 50 | 50 |  |  | 50 | 150 |  |  | 150 |
| 19 | 柘岱口 | 200 | 0 |  |  |  | 50 |  |  | 50 | 150 |  |  | 150 |
| 20 | 西 畈 | 300 | 100 |  | 50 | 50 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |
| 21 | 湖山林场 | 400 | 250 | 250 |  |  | 150 |  | 150 |  | 0 |  |  |  |

表五  遂昌县改造提升香榧基地计划

单位：亩

| 序号 | 乡镇（街道）林场 | 分 年 度 计 划 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 总 计 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
|  | 全县合计 | 5000 | 1000 | 2500 | 1500 |
| 1 | 妙 高 | 99 | 99 |  |  |
| 2 | 云 峰 | 379 | 202 | 177 |  |
| 3 | 濂 竹 | 407 |  | 200 | 207 |
| 5 | 垵 口 | 678 | 81 | 497 | 100 |
| 6 | 大 柘 | 357 |  | 157 | 200 |
| 7 | 石 练 | 19 |  | 19 |  |
| 8 | 新路湾 | 130 | 30 | 100 |  |
| 9 | 北 界 | 311 | 311 |  |  |
| 10 | 应 村 | 20 |  | 20 |  |
| 11 | 高 坪 | 84 |  | 84 |  |
| 12 | 金 竹 | 543 |  | 300 | 243 |
| 13 | 湖 山 | 910 | 230 | 455 | 225 |
| 14 | 王村口 | 136 |  | 136 |  |
| 16 | 焦 滩 | 36 |  | 36 |  |
| 17 | 蔡 源 | 150 |  | 150 |  |
| 18 | 黄沙腰 | 161 |  | 161 |  |
| 20 | 西 畈 | 47 | 47 |  |  |
| 21 | 湖山林场 | 525 |  |  | 525 |
| 22 | 牛头山林场 | 8 |  | 8 |  |

（三）科技支撑工程

每年邀请省市林业专家、科技特派员、种植专业户，通过现场会、培训班等形式开展技术培训，每年培训1000人次以上。

表六   遂昌县香榧产业技术培训推广规划

| 时 间 | 培训内容 | 参加对象 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 每年9月中旬 | 香榧产业发展动员会和现场参观采摘 | 各乡镇、街道分管林业领导、林业站技术人员、香榧发展大户等 | 150 |
| 每年10月下旬 | 香榧种子消毒、沙藏、催芽培训 | 林业站技术人员、育苗大户 | 60 |
| 每年12月上旬 | 诸暨香榧产区参观并团购苗木 | 林业站技术人员、香榧发展大户等 | 50 |
| 每年2月中旬 | 嫁接技术现场培训 | 林业站技术人员、育苗大户 | 60 |
| 香榧生产 管理季节 | 香榧栽培技术培训 | 安口、西畈、金竹、北界、湖山、王村口、云峰、新路湾等乡镇种植积极户 | 680 |
| 合计 |  |  | 1000 |

五、投资估算及资金筹措：

（一）投资估算：总投资3355万元

1.种苗培育工程，投资150万元。

2.基地工程：3175万元。

3.科技支撑工程：30万元。

（二）资金筹措

### 1.国家和省级以上财政投入：国家和省级以上财政投入720万元，其中国家造林直补180万元，省木本油料提升工程540万元，占总投资的21.5%。

### 2.特扶资金：特扶资金投入300万元，占总投资的8.9%。

### 3.县财政：县财政投入281万元，占总投资的8.4%。

4.社会化资金或林农投工投劳折算植树投入：社会化资金或林农投工投劳折算投入2054万元，占总投资的61.2%。

表七  分项目投资估算及资金筹措

单位：亩、万元

| 序号 | 项 目 | 总面积 | 分项 面积 | 投资 标准 | 金额 | 资金筹措 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 国家、省级 以上资金 | 省特扶 | 县财政 | 业主 自筹 |
| 1 | 种苗培育工程 | 150 | 150 | 1 | 150 |  | 30 |  | 120 |
| 2 | 基地 工程 | 新建 | 15000 | 2700 | 0.4 | 1080 | 162 | 60 | 102 | 756 |
|  |  |  |  | 6300 | 0.15 | 945 | 378 | 120 | 69 | 378 |
|  |  |  |  | 6000 | 0.15 | 900 | 180 | 40 | 80 | 600 |
|  |  | 改造提升 | 5000 | 5000 | 0.05 | 250 |  | 50 |  | 200 |
| 3 | 科技支撑工程 |  |  |  | 30 |  |  | 30 |  |
| 4 | 合计 | 20150 | 20150 |  | 3355 | 720 | 300 | 281 | 2054 |

注： 按省林业厅标准，结合遂昌县实际，连片50亩以上为规模种植，50亩以下为零星种植。

六、扶持政策

根据省林业厅有关政策，结合遂昌县实际，制定发展香榧产业扶持政策。

（一）种苗培育工程。引进香榧良种，通过嫁接繁育香榧苗木，面积在10亩以上，每亩补助2000元。

（二）基地建设工程。

1.新建集中连片基地50亩以上，选用5年生以上苗木，每亩补助1200元；

2.新建集中连片基地50亩以上，选用3年生以上苗木，每亩补助900元。

3.50亩以下零星种植，每亩补助500元。

4.2014年4月前建设的基地，通过深翻、增施有机肥、林下套种等技术改造提升的基地，每亩补助100元。

（三）科技支撑工程。每年邀请省市林业专家、科技特派员、种植专业户，通过现场会、培训班等形式开展技术培训。

七、保障措施

1.宣传发动，增强意识。我县香榧产业刚刚起步，前期投入大，生产周期长，政府部门要做好香榧产业发展的组织和引导，以我县种植成功的基地为榜样，充分利用广播、电视、网络等各种媒体以及现场会等多种形式，加大宣传力度，进一步统一思想，增强农民切身感受，充分调动广大群众种植香榧的积极性，让香榧成为我县广大山区农民的致富树。

2.成立组织，加强领导。香榧产业发展牵涉面广、投资量大、建设周期长，必须加强对香榧产业的组织领导。成立香榧产业领导小组，负责全县香榧产业的领导和协调工作，切实加强对香榧产业建设的领导；在县林业局设县香榧产业发展办公室，负责做好全县香榧产业的宣传、规划、科研和实施等具体工作。

3.精心组织，强化管理。充分利用我县与诸暨山海协作的机遇，“走出去，请进来”，学习诸暨等地先进的香榧种植经验，提高我县香榧产业的经营管理水平。在种植过程中，加强技术指导和业务培训，大力推广容器苗造林、人工遮荫、人工辅助授粉等先进适用技术，确保种一棵活一棵，种一片成林一片。

4.落实资金，确保成效。发展香榧产业是落实省委、省政府《关于巩固绿化成果，优化生态环境，发展高效林业的意见》和《浙江省林业‘十二五’规划纲要》的要求，是培植区域特色支柱产业、加速产业结构调整、促进山区经济发展的有效途径。必须坚持国家、地方和群众多渠道、多形式筹集建设资金,以股份合作、大户承包、农户联营等形式，吸收社会资金参与，逐步实现规模化、标准化、科学化的生产经营管理模式。